ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных учреждениях города Ессентуки Ставропольского края (далее – Дорожная карта)

1. Общие положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность  | Контактные данные |
| 1. | Куратор реализации мер Дорожной карты в городе Ессентуки  | Попова Надежда Васильевна, заместитель главы города Ессентуки  | Телефон 8(87934) 6-01-50e-mail: adm-essentuki@yandex.ru |
| 2. | Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в городе Ессентуки  | Данилов Артем Николаевич, начальник управления образования администрации города Ессентуки  | Телефон 8(87934) 4-34-82e-mail: esentuk@stavminobr.ru |
| 3. | Ответственный за реализацию Дорожной карты в городе Ессентуки  | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки  | Телефон 8(87934) 4-34-82e-mail: adm-essentuki@yandex.ru  |
| 4. | Соисполнители Дорожной карты | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов города Ессентуки (начало/завершение) (далее – работа) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01 сентября 2020 года | 01 января 2024 года |
| №п/п | Общие сведения | Базовое значение  | Прогнозируемое значение  |
| Значение  | Дата | 01 сентября 2020 г. | 01 сентября 2021 г. | 01 сентября 2022 г. | 01 сентября 2023 г. |
| 6. | Общее количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки, реализующих образовательную программу начального общего образования | 12 | 01 января2020 г. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7. | Общее количество обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Ессентуки по образовательной программе начального общего образования | 5038 | 01 января2020 г. | 5038 | 5123 | 5404 | 5489 |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в городе Ессентуки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значениецелевых показателей  | Прогнозируемое значение целевых показателей |
| Значение  | Дата | 01 сентября 2020 г. | 01 сентября 2021 г. | 01 сентября 2022 г. | 01 сентября 2023 г. |
| 1. | Цель: количество и доля(%) обучающихся 1–4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)[[1]](#footnote-1), из них: | управления образования администрации города Ессентуки  | 5038/ 100% | 01 января2020 г. | 5038/100% | 5123/100% | 5404/100% | 5489/100% |
| 2. | Количество и доля (%) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | управления образования администрации города Ессентуки  | 12/100% | 01 января2020 г. | 12/100% | 12/100% | 12/100% | 12/100% |
| 3. | Включение в муниципальную программу города Ессентуки мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся1–4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки (далее – Программа) | управления образования администрации города Ессентуки  | есть | 01 января2020 г. | есть | есть | есть | есть |
| 4. | Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | управления образования администрации города Ессентуки  | нет | 01 января2020 года | нет[[2]](#footnote-2) | есть | есть | есть |

**3. Задачи и перечень мероприятий Дорожной карты**

**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи | Срок реализации | Ответственный исполнитель(соисполнитель) | Ожидаемый результат |
| 1. | Утверждение муниципальной программы города Ессентуки «Развитие образования» | 01 сентября 2020 г. – 01 января 2024 г. | Данилов Артем Николаевич, начальник управления образования администрации города Ессентуки  | внесены изменения:в муниципальную программу города Ессентуки «Развитие образования», утвержденную постановление администрации города Ессентуки от 27 декабря 2019 года № 1920 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», произведена замена мероприятия «организация питания» на мероприятие «организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города Ессентуки Ставропольского края» ;утвержден Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях Ставропольского края (далее – Порядок)[[3]](#footnote-3) |
| 2. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | август 2020 г. | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки;управление образования администрации города Ессентуки  | наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 01 сентября 2020 г., далее – постоянно | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки;управление образования администрации города Ессентуки  | в соответствии с разделом 2 Порядка, обучающимся, имеющим заболевания, при которых по медицинским показателям требуется индивидуальный подход при организации горячего питания,взамен горячего питания выплачивается денежная компенсация стоимости горячего питания |
| 4. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | 01 сентября 2020 г., далее – постоянно | управление образования администрации города Ессентуки;администрация города Ессентуки  | постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием, с периодичностью один раз в полугодие |
| 5. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания  | с 01 сентября 2020 г. в соответствии с графиками проведения производственного контроля в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Ессентуки | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки;организатор питанияуправление образования администрации города Ессентуки Ставропольского края | контроль за обеспечением производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| 6. | Создание единого стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | 01 января 2021 г. | управление образования администрации города Ессентуки; | наличие утверждённого единого стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  |
| **Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель(соисполнитель) | Ожидаемый результат |
| 1. | Проведение проверок пищеблоков и обеденных залов муниципальных образовательных учреждений города Ессентуки  | август 2020 г. | управление образования администрации города Ессентуки; | наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения  |
| 2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных учреждений города Ессентуки (в т.ч. укомплектованность персоналом) | март 2021 г., далее – ежегодно | управление образования администрации города Ессентуки; | корректировка муниципальных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  |
| **Задача 3.** Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации  | Ответственный исполнитель(соисполнитель) | Ожидаемый результат |
| 1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждений города Ессентуки  | постоянно | управление образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки | общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки совместно с представителями городской общественной организацией «Совет отцов» |
| 2. | Размещение на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | постоянно | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки | обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3. | Организация информационно-просвети-тельской работы по формированию культуры здорового питания | постоянно | руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки;управление образования администрации города Ессентуки | формирование полезных привычек в питании обучающихся путем реализации в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Ессентуки просветительской образовательной программы «Разговор о правильном питании» |

|  |
| --- |
| **4. Дополнительные мероприятия города Ессентуки** |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат |
| 1. | Участие в краевом конкурсе «Юный кулинар» | 2022 г.,далее – ежегодно  | управление образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | формирование у обучающихся основ культуры правильного питания, соблюдение правил и этикета питания, развитие интереса к приготовлению пищи, креативности в кулинарии |
| 2. | Участие в краевом конкурсе «Лучшая школьная столовая» | 2022 г., далее – ежегодно | управление образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | выявление лучших практик организации горячего питания обучающихся, распространение передового опыта по обеспечению обучающихся качественным питанием, формирования культуры и принципов здорового питания, совершенствование профессионального мастерства поваров школьных столовых, популяризация и повышение престижа профессии, стимулирование творческого подхода к организации школьного питания, привлечение в профессию молодых специалистов, привлечение общественного внимания к деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки по созданию условий для организации качественного сбалансированного питания |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3** «**Задачи и перечень мер Дорожной карты»** | Отв.: Данилов Артем Николаевич, начальник управления образования администрации города Ессентуки;Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки; |
| **Показатели к задаче 1.** Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов |
| №п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение целевых показателей | Прогнозируемое значение целевых показателей |
| Значение  | Дата | 01 сентября 2020 г. | 01 сентября 2021 г. | 01 сентября 2022 г. | 01 сентября 2023 г. |
| 1. | Количество и доля (%)муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов)  | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки | 12/100% | 01 января2020 г. | 12/100% | 12/100% | 12/100% | 12/100% |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании[[4]](#footnote-4) | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки Ставропольского края;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Количество и доля (%)муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки, подключенных к единой информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся образовательных организаций Ставропольского края | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки | 0/0% | 01 января2020 г. | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 2/16% |
| 3.  | Количество и доля (%)муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки, в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе:  | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | 0/0% | 01 января2020 г. | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 2/16% |
|  | б) на основе соответствующего программного обеспечения | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | 0 | 01 января2020 г. | 0 | 0 | 0/0% | 2/16% |
| **Показатели к задаче 3.** Осуществление общественного (родительского) контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Отв.: Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки Ставропольского края;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки |
| 1. | Количество и доля (%) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | 12/100% | 01 января2020 г. | 12/100% | 12/100% | 12/100% | 12/100% |
| 2  | Количество и доля (%)муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | 12/100% | 01 января2020 г. | 12/100% | 12/100% | 12/100% | 12/100% |
| 3.  | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | да | 01 января2020 г. | да | да | да | да |
| 4. | Количество и доля (%)муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятиями по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями)). | Кацалова Наталья Федоровна, главный специалист управления образования администрации города Ессентуки;руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Ессентуки  | 12/100% | 01 января2020 года | 12/100% | 12/100% | 12/100% | 12/100% |

Управляющий делами администрации

города Ессентуки Н.Н.Попова

1. За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания [↑](#footnote-ref-1)
2. Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций Ставропольского края будет разработан до 01.01.2021 года [↑](#footnote-ref-2)
3. По состоянию на июль 2020 года разработан Порядок и будет утвержден до 01 сентября 2020 года [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии с Порядком обучающимся, имеющим заболевания, при которых требуется индивидуальный подход при организации горячего питания, взамен горячего питания выплачивается денежная компенсация стоимости горячего питания [↑](#footnote-ref-4)